## PORTADA
FORMATOS ADMINISTRATIVOS |  |  | VERSIÓN 2.0 · MÉXICO
CONTROL OPERATIVO SEMANAL
Formato administrativo profesional · editable · listo para imprimir
| FÓRMULAS AUTOMÁTICAS | LISTAS DESPLEGABLES | HOJAS PROTEGIDAS | LISTO PARA IMPRIMIR
¿QUÉ INCLUYE ESTE ARCHIVO?
▸ | TABLERO | Tablero ejecutivo: semáforo general, indicadores clave, gráficas y texto automático para el reporte semanal.
▸ | ACTIVIDADES | Registro semanal de actividades con responsable, fecha compromiso, avance y semáforo automático.
▸ | PROYECTOS | Seguimiento de proyectos: avance planeado vs. real, presupuesto ejercido y semáforo.
▸ | PENDIENTES | Lista de pendientes con origen, responsable, antigüedad y semáforo.
▸ | RIESGOS | Registro de riesgos con probabilidad, impacto, clasificación automática y matriz de calor.
▸ | DECISIONES | Decisiones que requiere la dirección: contexto, opciones, recomendación y fecha requerida.
▸ | INDICADORES | Indicadores con meta y 12 semanas de historia; cumplimiento y semáforo automáticos.
▸ | CATÁLOGOS | Listas editables (categorías, métodos, unidades) que alimentan los menús desplegables.
▸ | AYUDA | Preguntas frecuentes, glosario y lista de verificación para cerrar tu periodo.
CÓMO USARLO
1 | Define tus responsables, estatus y prioridades en la hoja CATÁLOGOS (todo el libro usa esas listas).
2 | Captura cada semana tus ACTIVIDADES, PROYECTOS, PENDIENTES, RIESGOS, DECISIONES e INDICADORES; los semáforos se calculan solos.
3 | La FECHA DE CORTE del TABLERO se actualiza con HOY; puedes escribir una fecha fija para cerrar una semana.
4 | Lee el TABLERO: semáforo general, indicadores clave y gráficas. El texto de la celda B10 sirve de resumen para tu reporte semanal.
5 | Envía a dirección el reporte semanal (formato Word incluido en el paquete) con los pendientes, riesgos y decisiones en rojo o ámbar.
6 | Personaliza: inserta tu logotipo en el recuadro punteado de la esquina superior derecha (Insertar > Imágenes) y captura los datos de tu empresa en las celdas de captura.
RECOMENDACIONES DE USO
✓ | Actualiza el libro una vez por semana (por ejemplo, los viernes) antes de enviar el reporte a dirección.
✓ | Cambia la FECHA DE CORTE del TABLERO (o déjala en HOY) y revisa los semáforos: todo lo rojo requiere acción o decisión.
✓ | Un pendiente sin responsable y sin fecha no es un pendiente: asigna ambos antes de guardarlo.
✓ | Registra riesgos antes de que ocurran; califica probabilidad e impacto de 1 a 5 y atiende primero los de nivel ALTO.
✓ | Las decisiones requeridas deben llegar a la junta con contexto, opciones y una recomendación.
✓ | Guarda una copia del archivo cada semana (Archivo > Guardar como) para conservar el historial.
LEYENDA DE COLORES
CELDA DE CAPTURA: escribe aquí.
CÁLCULO AUTOMÁTICO: no la modifiques.
ENCABEZADOS Y TÍTULOS.
Formatos administrativos · Para uso interno de tu empresa

## TABLERO
TABLERO EJECUTIVO SEMANAL | [6 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Lectura rápida para dirección: avances, pendientes, riesgos y decisiones
| ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  | ACTIVIDADES VENCIDAS |  | PENDIENTES ABIERTOS |  | RIESGOS ALTOS
| DECISIONES PENDIENTES |  | PROYECTOS EN ROJO |  | SEMÁFORO GENERAL |  | FECHA DE CORTE
2026-10-07
| ESTATUS DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |  | CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | RIESGOS
| PENDIENTE |  |  | ALTO
| EN PROCESO |  |  | MEDIO
| TERMINADO |  |  | BAJO
BLOQUEADO
| RESPONSABLE | ASIGNADAS | TERMINADAS |  | PROYECTO | AVANCE PLANEADO | AVANCE REAL

## ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE LA SEMANA | [11 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Registro semanal de actividades con semáforo automático
NO. | SEMANA (LUNES) | ACTIVIDAD | PROYECTO / ÁREA | RESPONSABLE | PRIORIDAD | FECHA COMPROMISO | FECHA REAL | ESTATUS | AVANCE | DÍAS DE ATRASO | SEMÁFORO | EVIDENCIA / ENTREGABLE
1 | 2026-10-05 | CONCILIAR FACTURAS DE PROVEEDORES DE SEPTIEMBRE | ADMINISTRACIÓN | FINANZAS | ALTA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | TERMINADO | 100% |  |  | REPORTE DE CONCILIACIÓN
2 | 2026-10-05 | INTEGRAR EXPEDIENTE DE COMPRAS DE LA NAVE TOLUCA | NAVE TOLUCA FASE 2 | COMPRAS | ALTA | 2026-10-07 |  | EN PROCESO | 70% |  |  | EXPEDIENTE DIGITAL
3 | 2026-10-05 | PRESENTAR PROPUESTA DE CIERRE A CONSTRUCTORA ALTAMIRA | REMODELACIÓN OFICINAS | PROYECTOS | ALTA | 2026-10-09 |  | EN PROCESO | 50% |  |  | PRESENTACIÓN
4 | 2026-10-05 | CALCULAR NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | NÓMINA | RECURSOS HUMANOS | ALTA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | TERMINADO | 100% |  |  | LAYOUT DE DISPERSIÓN
5 | 2026-10-05 | PRESENTAR DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA | CUMPLIMIENTO FISCAL | FINANZAS | ALTA | 2026-10-05 | 2026-10-05 | TERMINADO | 100% |  |  | ACUSE SAT
6 | 2026-10-05 | ENVIAR FACTURAS PENDIENTES DE TIMBRAR | FACTURACIÓN | ADMINISTRACIÓN | MEDIA | 2026-10-02 |  | PENDIENTE | 0%
7 | 2026-10-05 | DAR SEGUIMIENTO A COBRANZA MAYOR A 60 DÍAS | COBRANZA | FINANZAS | ALTA | 2026-10-06 |  | EN PROCESO | 40% |  |  | BITÁCORA DE LLAMADAS
8 | 2026-10-05 | VALIDAR ALTAS Y BAJAS DE IMSS DEL MES | CUMPLIMIENTO IMSS | RECURSOS HUMANOS | MEDIA | 2026-10-08 |  | EN PROCESO | 60% |  |  | CÉDULA IDSE
9 | 2026-10-05 | ACTUALIZAR PROGRAMA DE OBRA PLANTA QUERÉTARO | CIERRE DE OBRA QUERÉTARO | PROYECTOS | ALTA | 2026-10-07 |  | BLOQUEADO | 30% |  |  | PROGRAMA ACTUALIZADO
10 | 2026-10-05 | SOLICITAR COTIZACIONES DE ACERO ESTRUCTURAL | NAVE TOLUCA FASE 2 | COMPRAS | MEDIA | 2026-10-09 |  | PENDIENTE | 0%
11 | 2026-10-05 | ELABORAR REPORTE SEMANAL PARA DIRECCIÓN | REPORTES | ADMINISTRACIÓN | ALTA | 2026-10-09 |  | PENDIENTE | 20% |  |  | REPORTE SEMANAL
12 | 2026-10-05 | DOCUMENTAR EL PROCESO DE ALTA DE PROVEEDORES | ERP ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACIÓN | BAJA | 2026-10-14 |  | EN PROCESO | 35% |  |  | PROCEDIMIENTO
13 | 2026-10-05 | CONCILIAR CAJA CHICA Y VIÁTICOS | CONTROL FINANCIERO | FINANZAS | MEDIA | 2026-10-05 | 2026-10-06 | TERMINADO | 100% |  |  | ARQUEO FIRMADO
14 | 2026-10-05 | CAPACITAR A USUARIOS EN EL NUEVO MÓDULO DE COMPRAS | ERP ADMINISTRATIVO | OPERACIONES | MEDIA | 2026-10-12 |  | PENDIENTE | 0%
15 | 2026-10-05 | CERRAR EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO DE LA OBRA | CIERRE DE OBRA QUERÉTARO | OPERACIONES | ALTA | 2026-10-03 |  | EN PROCESO | 80% |  |  | ÁLBUM DE EVIDENCIAS
16 | 2026-10-05 | REVISAR CONTRATOS DE SUBCONTRATISTAS | NAVE TOLUCA FASE 2 | DIRECCIÓN | MEDIA | 2026-10-08 |  | EN PROCESO | 50% |  |  | MATRIZ DE CONTRATOS
17 | 2026-10-05 | AUTORIZAR COMPRAS MAYORES A $50,000 | COMPRAS | DIRECCIÓN | ALTA | 2026-10-07 | 2026-10-07 | TERMINADO | 100% |  |  | AUTORIZACIONES FIRMADAS
18 | 2026-10-05 | ACTUALIZAR INDICADORES SEMANALES | TABLERO | ADMINISTRACIÓN | MEDIA | 2026-10-09 |  | PENDIENTE | 0%
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## PROYECTOS
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | [13 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Avance planeado vs. real y presupuesto ejercido
NO. | PROYECTO | CLIENTE / ÁREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN PLANEADO | AVANCE PLANEADO | AVANCE REAL | PRESUPUESTO | GASTO REAL | % PRESUPUESTO EJERCIDO | DESVIACIÓN DE AVANCE | SEMÁFORO | ESTATUS | COMENTARIOS
1 | NAVE INDUSTRIAL TOLUCA - FASE 2 | GRUPO INDUSTRIAL DEL NORTE | PROYECTOS | 2026-07-01 | 2026-12-15 |  | 42% | 4800000 | 2350000 |  |  |  | EN PROCESO
2 | REMODELACIÓN DE OFICINAS CORPORATIVAS | CONSTRUCTORA ALTAMIRA | OPERACIONES | 2026-08-10 | 2026-11-20 |  | 55% | 1250000 | 640000 |  |  |  | EN PROCESO
3 | IMPLEMENTACIÓN DE ERP ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | 2026-09-01 | 2026-12-31 |  | 18% | 780000 | 210000 |  |  |  | EN PROCESO
4 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO IMSS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | 2026-09-15 | 2026-10-30 |  | 70% | 120000 | 95000 |  |  |  | EN PROCESO
5 | CIERRE DE OBRA PLANTA QUERÉTARO | OPERACIONES | PROYECTOS | 2026-05-04 | 2026-10-09 |  | 78% | 3100000 | 3020000 |  |  |  | EN PROCESO
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## PENDIENTES
PENDIENTES ABIERTOS | [9 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Lo que no se cierra, se acumula: responsable, fecha y semáforo
NO. | PENDIENTE | ORIGEN (CLIENTE, JUNTA, DIRECCIÓN) | RESPONSABLE | PRIORIDAD | FECHA SOLICITUD | FECHA COMPROMISO | ESTATUS | DÍAS ABIERTOS | SEMÁFORO | COMENTARIOS
1 | ENTREGAR ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADA | CLIENTE ALTAMIRA | PROYECTOS | ALTA | 2026-09-28 | 2026-10-06 | EN PROCESO |  |  | FALTA FIRMA DEL RESIDENTE
2 | DEFINIR PROVEEDOR DE ACERO ESTRUCTURAL | JUNTA SEMANAL | COMPRAS | ALTA | 2026-09-30 | 2026-10-09 | PENDIENTE |  |  | ESPERANDO 3A COTIZACIÓN
3 | REGULARIZAR PAGO DE CUOTAS IMSS DE AGOSTO | AUDITORÍA | RECURSOS HUMANOS | ALTA | 2026-09-22 | 2026-10-02 | EN PROCESO |  |  | PENDIENTE COMPROBANTE BANCARIO
4 | ACTUALIZAR CONTRATO MARCO CON PROVEEDOR DE CONCRETO | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN | MEDIA | 2026-09-15 | 2026-10-20 | PENDIENTE
5 | ENVIAR ESTADO DE CUENTA A CLIENTES CON SALDO VENCIDO | FINANZAS | FINANZAS | MEDIA | 2026-10-01 | 2026-10-08 | EN PROCESO
6 | CARGAR FACTURAS DE GASTOS DE SEPTIEMBRE | CONTABILIDAD | ADMINISTRACIÓN | BAJA | 2026-10-02 | 2026-10-12 | PENDIENTE
7 | RESOLVER DIFERENCIA DE INVENTARIO EN BODEGA 2 | OPERACIONES | OPERACIONES | MEDIA | 2026-09-25 | 2026-10-05 | TERMINADO |  |  | AJUSTE AUTORIZADO
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## RIESGOS
REGISTRO DE RIESGOS | [8 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Probabilidad x impacto con clasificación automática y matriz de calor
MATRIZ DE RIESGOS (CANTIDAD)
NO. | RIESGO | PROYECTO / ÁREA | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | NIVEL (P X I) | CLASIFICACIÓN | RESPONSABLE | ACCIÓN DE MITIGACIÓN | FECHA LÍMITE | ESTATUS | PROB. \ IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | RETRASO EN ENTREGA DE ACERO ESTRUCTURAL | NAVE TOLUCA FASE 2 | 4 | 5 |  |  | COMPRAS | COTIZAR CON DOS PROVEEDORES ALTERNOS Y FIJAR PENALIZACIÓN | 2026-10-15 | EN MITIGACIÓN | 5
2 | SOBRECOSTO EN CIERRE DE OBRA QUERÉTARO | CIERRE DE OBRA QUERÉTARO | 4 | 4 |  |  | PROYECTOS | CONGELAR ALCANCE Y AUTORIZAR CAMBIOS SOLO POR ESCRITO | 2026-10-12 | ABIERTO | 4
3 | OBSERVACIONES DEL IMSS POR DIFERENCIAS EN CUOTAS | CUMPLIMIENTO IMSS | 3 | 4 |  |  | RECURSOS HUMANOS | CONCILIAR CÉDULA DE DETERMINACIÓN CONTRA NÓMINA | 2026-10-30 | EN MITIGACIÓN | 3
4 | COBRANZA VENCIDA MAYOR A 90 DÍAS | COBRANZA | 3 | 3 |  |  | FINANZAS | PLAN DE PAGOS Y SUSPENSIÓN DE CRÉDITO | 2026-10-20 | ABIERTO | 2
5 | ROTACIÓN DE PERSONAL CLAVE EN ADMINISTRACIÓN | ERP ADMINISTRATIVO | 2 | 4 |  |  | RECURSOS HUMANOS | DOCUMENTAR PROCESOS Y CAPACITAR SUPLENTES | 2026-11-15 | ABIERTO | 1
6 | FALLA EN EL RESPALDO DE INFORMACIÓN | TECNOLOGÍA | 2 | 5 |  |  | ADMINISTRACIÓN | RESPALDO DIARIO EN NUBE Y PRUEBA MENSUAL DE RESTAURACIÓN | 2026-10-25 | ABIERTO
7 | INFLACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | NAVE TOLUCA FASE 2 | 3 | 3 |  |  | COMPRAS | CLÁUSULA DE AJUSTE DE PRECIOS EN CONTRATOS | 2026-11-01 | ABIERTO
8 | ERRORES EN TIMBRADO DE FACTURAS | FACTURACIÓN | 2 | 2 |  |  | ADMINISTRACIÓN | VALIDACIÓN PREVIA CON LISTA DE VERIFICACIÓN | 2026-10-18 | ABIERTO
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## DECISIONES
DECISIONES REQUERIDAS A DIRECCIÓN | [8 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Contexto, opciones y recomendación para decidir rápido
NO. | DECISIÓN REQUERIDA | CONTEXTO | OPCIONES | RECOMENDACIÓN | QUIÉN DECIDE | FECHA REQUERIDA | ESTATUS | FECHA DE DECISIÓN | DÍAS DE RETRASO | SEMÁFORO
1 | AUTORIZAR AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO DE CIERRE DE OBRA | SOBRECOSTO DE 4.8% POR OBRA ADICIONAL SOLICITADA POR EL CLIENTE | A) AUTORIZAR $150,000; B) NEGOCIAR COSTO CON CLIENTE; C) ABSORBER | OPCIÓN B CON RESPALDO DE ORDEN DE CAMBIO | DIRECCIÓN | 2026-10-06 | PENDIENTE
2 | SELECCIONAR PROVEEDOR DE ACERO ESTRUCTURAL | TRES COTIZACIONES CON DIFERENCIAS DE PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA | A) PROVEEDOR LOCAL; B) IMPORTADO; C) DIVIDIR PEDIDO | OPCIÓN C PARA MITIGAR RETRASO | DIRECCIÓN | 2026-10-09 | PENDIENTE
3 | CONTRATAR APOYO TEMPORAL PARA CIERRE FISCAL | CARGA DE TRABAJO DEL CIERRE DE SEPTIEMBRE | A) CONTRATAR; B) HORAS EXTRA | OPCIÓN A POR 4 SEMANAS | DIRECCIÓN | 2026-10-03 | APROBADA
4 | CAMBIAR PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRAS MAYORES A $50,000 | COMPRAS SIN SOPORTE COMPLETO | A) DOBLE FIRMA; B) COMITÉ SEMANAL | OPCIÓN A | DIRECCIÓN | 2026-10-12 | PENDIENTE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## INDICADORES
INDICADORES OPERATIVOS | [17 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Meta, 12 semanas de historia, cumplimiento y semáforo
NO. | INDICADOR | UNIDAD | SENTIDO | META | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | ÚLTIMO VALOR | CUMPLIMIENTO | SEMÁFORO
1 | % DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN TIEMPO | % | MAYOR ES MEJOR | 90 | 78 | 82 | 85 | 84 | 88 | 86
2 | FACTURACIÓN SEMANAL | MXN | MAYOR ES MEJOR | 300000 | 255000 | 280000 | 310000 | 295000 | 330000 | 318000
3 | COBRANZA SEMANAL | MXN | MAYOR ES MEJOR | 280000 | 190000 | 210000 | 240000 | 255000 | 262000 | 270000
4 | DÍAS PROMEDIO DE COBRO | DÍAS | MENOR ES MEJOR | 35 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40
5 | COMPRAS AUTORIZADAS EN TIEMPO | % | MAYOR ES MEJOR | 95 | 88 | 90 | 92 | 91 | 94 | 96
6 | INCIDENCIAS DE NÓMINA | CASOS | MENOR ES MEJOR | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3
7 | PENDIENTES VENCIDOS | CASOS | MENOR ES MEJOR | 5 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6
8 | AVANCE PROMEDIO DE PROYECTOS | % | MAYOR ES MEJOR | 60 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## CATÁLOGOS
CATÁLOGOS EDITABLES | [5 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Las listas desplegables del formato se alimentan de estas columnas
| RESPONSABLES | ESTATUS | PRIORIDAD | ESTATUS DE DECISIÓN | ESCALA 1 A 5 | SENTIDO DEL INDICADOR
| ADMINISTRACIÓN | PENDIENTE | ALTA | PENDIENTE | 1 | MAYOR ES MEJOR
| COMPRAS | EN PROCESO | MEDIA | APROBADA | 2 | MENOR ES MEJOR
| FINANZAS | TERMINADO | BAJA | RECHAZADA | 3
| RECURSOS HUMANOS | BLOQUEADO |  | APLAZADA | 4
| OPERACIONES |  |  |  | 5
PROYECTOS
VENTAS
DIRECCIÓN
Escribe una opción por renglón, sin dejar espacios en blanco entre ellas.

## AYUDA
AYUDA Y PREGUNTAS FRECUENTES
CONTROL OPERATIVO SEMANAL
PREGUNTAS FRECUENTES
| ¿Cómo funcionan los semáforos? | En actividades, pendientes y decisiones: VENCIDO si la fecha compromiso ya pasó, POR VENCER si faltan 2 días o menos, EN TIEMPO en el resto y CUMPLIDO si está terminado. En proyectos y riesgos se calculan con las reglas explicadas en la hoja de cada uno.
| ¿Cómo se calcula el avance planeado de un proyecto? | De forma lineal entre la fecha de inicio y la fecha fin planeada, comparada contra la fecha de corte.
| ¿Dónde veo el resumen para mi reporte semanal? | En la hoja TABLERO hay un texto automático que puedes copiar al reporte semanal para directivos (Word).
| ¿Cuántos renglones puedo capturar? | 200 actividades, 40 proyectos, 150 pendientes, 60 riesgos, 60 decisiones y 20 indicadores con 12 semanas de historia.
| ¿Por qué no puedo escribir en algunas celdas? | La hoja está protegida para que no se borren fórmulas por accidente. Solo se editan las celdas de captura (color crema). Si necesitas modificar algo más: pestaña Revisar > Desproteger hoja (no tiene contraseña).
| ¿Cómo agrego mi logotipo? | Haz clic en el recuadro punteado de la esquina superior derecha del formato y usa Insertar > Imágenes. Ajusta el tamaño sin salirte del recuadro.
| ¿Cómo lo imprimo o lo convierto a PDF? | Archivo > Imprimir (ya está ajustado a una hoja de ancho). Para PDF elige 'Microsoft Print to PDF' o Archivo > Exportar > PDF.
| ¿Con qué versiones de Excel funciona? | Excel 2016, 2019, 2021 y Microsoft 365 (Windows y Mac). Funciona en LibreOffice y Google Sheets, aunque algunas gráficas y formatos pueden verse distintos.
| ¿Por qué la letra se ve diferente? | El diseño usa la fuente Abadi, incluida en Microsoft 365. Si tu versión no la tiene, Excel la sustituye por otra; no afecta el funcionamiento.
| ¿Puedo usarlo en varias empresas o por varios años? | Sí. Guarda una copia del archivo por empresa o por periodo (Archivo > Guardar como) y deja el original en blanco como plantilla maestra.
GLOSARIO
| SEMÁFORO | Indicador visual de estado: verde (en control), ámbar (atención) y coral/rojo (acción inmediata).
| NIVEL DE RIESGO | Probabilidad x impacto (1 a 25). Alto >= 15, medio 8 a 14, bajo < 8.
| AVANCE PLANEADO | Porcentaje que debería llevar el proyecto según calendario.
| DESVIACIÓN | Avance real - avance planeado.
| CUMPLIMIENTO | Resultado real / meta del indicador.
LISTA DE VERIFICACIÓN (marca ☑ al completar)
☐ | Fecha de corte actualizada
☐ | Actividades de la semana capturadas y con estatus
☐ | Pendientes con responsable y fecha
☐ | Riesgos nuevos evaluados
☐ | Decisiones requeridas listas para la junta
☐ | Indicadores de la semana capturados
☐ | Reporte semanal enviado