## PORTADA
FORMATOS ADMINISTRATIVOS |  |  | VERSIÓN 2.0 · MÉXICO
CONTROL OPERATIVO SEMANAL
Formato administrativo profesional · editable · listo para imprimir
| FÓRMULAS AUTOMÁTICAS | LISTAS DESPLEGABLES | HOJAS PROTEGIDAS | LISTO PARA IMPRIMIR
¿QUÉ INCLUYE ESTE ARCHIVO?
▸ | TABLERO | Tablero ejecutivo: semáforo general, indicadores clave, gráficas y texto automático para el reporte semanal.
▸ | ACTIVIDADES | Registro semanal de actividades con responsable, fecha compromiso, avance y semáforo automático.
▸ | PROYECTOS | Seguimiento de proyectos: avance planeado vs. real, presupuesto ejercido y semáforo.
▸ | PENDIENTES | Lista de pendientes con origen, responsable, antigüedad y semáforo.
▸ | RIESGOS | Registro de riesgos con probabilidad, impacto, clasificación automática y matriz de calor.
▸ | DECISIONES | Decisiones que requiere la dirección: contexto, opciones, recomendación y fecha requerida.
▸ | INDICADORES | Indicadores con meta y 12 semanas de historia; cumplimiento y semáforo automáticos.
▸ | CATÁLOGOS | Listas editables (categorías, métodos, unidades) que alimentan los menús desplegables.
▸ | AYUDA | Preguntas frecuentes, glosario y lista de verificación para cerrar tu periodo.
CÓMO USARLO
1 | Define tus responsables, estatus y prioridades en la hoja CATÁLOGOS (todo el libro usa esas listas).
2 | Captura cada semana tus ACTIVIDADES, PROYECTOS, PENDIENTES, RIESGOS, DECISIONES e INDICADORES; los semáforos se calculan solos.
3 | La FECHA DE CORTE del TABLERO se actualiza con HOY; puedes escribir una fecha fija para cerrar una semana.
4 | Lee el TABLERO: semáforo general, indicadores clave y gráficas. El texto de la celda B10 sirve de resumen para tu reporte semanal.
5 | Envía a dirección el reporte semanal (formato Word incluido en el paquete) con los pendientes, riesgos y decisiones en rojo o ámbar.
6 | Personaliza: inserta tu logotipo en el recuadro punteado de la esquina superior derecha (Insertar > Imágenes) y captura los datos de tu empresa en las celdas de captura.
RECOMENDACIONES DE USO
✓ | Actualiza el libro una vez por semana (por ejemplo, los viernes) antes de enviar el reporte a dirección.
✓ | Cambia la FECHA DE CORTE del TABLERO (o déjala en HOY) y revisa los semáforos: todo lo rojo requiere acción o decisión.
✓ | Un pendiente sin responsable y sin fecha no es un pendiente: asigna ambos antes de guardarlo.
✓ | Registra riesgos antes de que ocurran; califica probabilidad e impacto de 1 a 5 y atiende primero los de nivel ALTO.
✓ | Las decisiones requeridas deben llegar a la junta con contexto, opciones y una recomendación.
✓ | Guarda una copia del archivo cada semana (Archivo > Guardar como) para conservar el historial.
LEYENDA DE COLORES
CELDA DE CAPTURA: escribe aquí.
CÁLCULO AUTOMÁTICO: no la modifiques.
ENCABEZADOS Y TÍTULOS.
Formatos administrativos · Para uso interno de tu empresa

## TABLERO
TABLERO EJECUTIVO SEMANAL | [6 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Lectura rápida para dirección: avances, pendientes, riesgos y decisiones
| ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  | ACTIVIDADES VENCIDAS |  | PENDIENTES ABIERTOS |  | RIESGOS ALTOS
| DECISIONES PENDIENTES |  | PROYECTOS EN ROJO |  | SEMÁFORO GENERAL |  | FECHA DE CORTE
| ESTATUS DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |  | CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | RIESGOS
| PENDIENTE |  |  | ALTO
| EN PROCESO |  |  | MEDIO
| TERMINADO |  |  | BAJO
BLOQUEADO
| RESPONSABLE | ASIGNADAS | TERMINADAS |  | PROYECTO | AVANCE PLANEADO | AVANCE REAL

## ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE LA SEMANA | [11 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Registro semanal de actividades con semáforo automático
NO. | SEMANA (LUNES) | ACTIVIDAD | PROYECTO / ÁREA | RESPONSABLE | PRIORIDAD | FECHA COMPROMISO | FECHA REAL | ESTATUS | AVANCE | DÍAS DE ATRASO | SEMÁFORO | EVIDENCIA / ENTREGABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## PROYECTOS
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | [13 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Avance planeado vs. real y presupuesto ejercido
NO. | PROYECTO | CLIENTE / ÁREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN PLANEADO | AVANCE PLANEADO | AVANCE REAL | PRESUPUESTO | GASTO REAL | % PRESUPUESTO EJERCIDO | DESVIACIÓN DE AVANCE | SEMÁFORO | ESTATUS | COMENTARIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## PENDIENTES
PENDIENTES ABIERTOS | [9 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Lo que no se cierra, se acumula: responsable, fecha y semáforo
NO. | PENDIENTE | ORIGEN (CLIENTE, JUNTA, DIRECCIÓN) | RESPONSABLE | PRIORIDAD | FECHA SOLICITUD | FECHA COMPROMISO | ESTATUS | DÍAS ABIERTOS | SEMÁFORO | COMENTARIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## RIESGOS
REGISTRO DE RIESGOS | [8 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Probabilidad x impacto con clasificación automática y matriz de calor
MATRIZ DE RIESGOS (CANTIDAD)
NO. | RIESGO | PROYECTO / ÁREA | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | NIVEL (P X I) | CLASIFICACIÓN | RESPONSABLE | ACCIÓN DE MITIGACIÓN | FECHA LÍMITE | ESTATUS | PROB. \ IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | [10 empty] | 5
2 | [10 empty] | 4
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 2
5 | [10 empty] | 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## DECISIONES
DECISIONES REQUERIDAS A DIRECCIÓN | [8 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Contexto, opciones y recomendación para decidir rápido
NO. | DECISIÓN REQUERIDA | CONTEXTO | OPCIONES | RECOMENDACIÓN | QUIÉN DECIDE | FECHA REQUERIDA | ESTATUS | FECHA DE DECISIÓN | DÍAS DE RETRASO | SEMÁFORO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## INDICADORES
INDICADORES OPERATIVOS | [17 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Meta, 12 semanas de historia, cumplimiento y semáforo
NO. | INDICADOR | UNIDAD | SENTIDO | META | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | ÚLTIMO VALOR | CUMPLIMIENTO | SEMÁFORO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## CATÁLOGOS
CATÁLOGOS EDITABLES | [5 empty] | INSERTE SU LOGO (clic derecho > Insertar imagen)
Las listas desplegables del formato se alimentan de estas columnas
| RESPONSABLES | ESTATUS | PRIORIDAD | ESTATUS DE DECISIÓN | ESCALA 1 A 5 | SENTIDO DEL INDICADOR
| ADMINISTRACIÓN | PENDIENTE | ALTA | PENDIENTE | 1 | MAYOR ES MEJOR
| COMPRAS | EN PROCESO | MEDIA | APROBADA | 2 | MENOR ES MEJOR
| FINANZAS | TERMINADO | BAJA | RECHAZADA | 3
| RECURSOS HUMANOS | BLOQUEADO |  | APLAZADA | 4
| OPERACIONES |  |  |  | 5
PROYECTOS
VENTAS
DIRECCIÓN
Escribe una opción por renglón, sin dejar espacios en blanco entre ellas.

## AYUDA
AYUDA Y PREGUNTAS FRECUENTES
CONTROL OPERATIVO SEMANAL
PREGUNTAS FRECUENTES
| ¿Cómo funcionan los semáforos? | En actividades, pendientes y decisiones: VENCIDO si la fecha compromiso ya pasó, POR VENCER si faltan 2 días o menos, EN TIEMPO en el resto y CUMPLIDO si está terminado. En proyectos y riesgos se calculan con las reglas explicadas en la hoja de cada uno.
| ¿Cómo se calcula el avance planeado de un proyecto? | De forma lineal entre la fecha de inicio y la fecha fin planeada, comparada contra la fecha de corte.
| ¿Dónde veo el resumen para mi reporte semanal? | En la hoja TABLERO hay un texto automático que puedes copiar al reporte semanal para directivos (Word).
| ¿Cuántos renglones puedo capturar? | 200 actividades, 40 proyectos, 150 pendientes, 60 riesgos, 60 decisiones y 20 indicadores con 12 semanas de historia.
| ¿Por qué no puedo escribir en algunas celdas? | La hoja está protegida para que no se borren fórmulas por accidente. Solo se editan las celdas de captura (color crema). Si necesitas modificar algo más: pestaña Revisar > Desproteger hoja (no tiene contraseña).
| ¿Cómo agrego mi logotipo? | Haz clic en el recuadro punteado de la esquina superior derecha del formato y usa Insertar > Imágenes. Ajusta el tamaño sin salirte del recuadro.
| ¿Cómo lo imprimo o lo convierto a PDF? | Archivo > Imprimir (ya está ajustado a una hoja de ancho). Para PDF elige 'Microsoft Print to PDF' o Archivo > Exportar > PDF.
| ¿Con qué versiones de Excel funciona? | Excel 2016, 2019, 2021 y Microsoft 365 (Windows y Mac). Funciona en LibreOffice y Google Sheets, aunque algunas gráficas y formatos pueden verse distintos.
| ¿Por qué la letra se ve diferente? | El diseño usa la fuente Abadi, incluida en Microsoft 365. Si tu versión no la tiene, Excel la sustituye por otra; no afecta el funcionamiento.
| ¿Puedo usarlo en varias empresas o por varios años? | Sí. Guarda una copia del archivo por empresa o por periodo (Archivo > Guardar como) y deja el original en blanco como plantilla maestra.
GLOSARIO
| SEMÁFORO | Indicador visual de estado: verde (en control), ámbar (atención) y coral/rojo (acción inmediata).
| NIVEL DE RIESGO | Probabilidad x impacto (1 a 25). Alto >= 15, medio 8 a 14, bajo < 8.
| AVANCE PLANEADO | Porcentaje que debería llevar el proyecto según calendario.
| DESVIACIÓN | Avance real - avance planeado.
| CUMPLIMIENTO | Resultado real / meta del indicador.
LISTA DE VERIFICACIÓN (marca ☑ al completar)
☐ | Fecha de corte actualizada
☐ | Actividades de la semana capturadas y con estatus
☐ | Pendientes con responsable y fecha
☐ | Riesgos nuevos evaluados
☐ | Decisiones requeridas listas para la junta
☐ | Indicadores de la semana capturados
☐ | Reporte semanal enviado