| INSERTE SU LOGO (Insertar > Imágenes) | [NOMBRE DE SU EMPRESA] RFC: [RFC] · Tel.: [TELÉFONO] [DIRECCIÓN] · [CORREO / SITIO WEB] |
| --- | --- |

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 30 DÍAS Ordenar, planear, ejecutar y cerrar: de la solicitud al primer reporte para dirección

| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE EMISIÓN | PRÓXIMA REVISIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-IMP-01 | 1.0 | [DÍA/MES/AÑO] | [DÍA/MES/AÑO] |

PRINCIPIO Un proyecto no termina al entregar: termina al cerrar bien, con evidencia y responsables.

1. OBJETIVO

Poner bajo control la operación administrativa de [NOMBRE DEL CLIENTE] en 30 días: procesos documentados, responsables definidos, controles en operación y un reporte semanal que permita a dirección decidir con información.

2. RESULTADOS ESPERADOS AL DÍA 30

Diagnóstico de procesos con brechas priorizadas.

Expediente documental completo y ordenado.

Controles de nómina, compras, facturación y cobranza en operación.

Tablero semanal con semáforos y reporte para directivos.

Plan de mejora de 90 días aprobado por dirección.

3. SEMANA 1 - ORDENAR (DÍAS 1 A 7)

| Actividad | Responsable | Entregable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión de arranque y definición de alcance | Dirección / Consultor | Acta de arranque | Día 1 |
| Levantamiento de procesos y documentos existentes | Consultor | Mapa de procesos | Día 3 |
| Recepción de accesos, documentos fiscales y laborales | Administración | Expediente inicial | Día 4 |
| Diagnóstico administrativo y semáforo de cumplimiento | Consultor | Informe de diagnóstico | Día 7 |

4. SEMANA 2 - PLANEAR (DÍAS 8 A 14)

| Actividad | Responsable | Entregable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorizar brechas (urgente / importante) | Consultor / Dirección | Matriz de prioridades | Día 9 |
| Definir responsables, calendario y políticas | Dirección | Matriz de responsables | Día 10 |
| Configurar libro de control operativo y catálogos | Consultor | Libro de control semanal | Día 12 |
| Aprobar plan de trabajo | Dirección | Plan firmado | Día 14 |

5. SEMANA 3 - EJECUTAR (DÍAS 15 A 21)

| Actividad | Responsable | Entregable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Operar nómina, compras y facturación con los nuevos controles | Administración | Registros y evidencias | Día 17 |
| Regularizar pendientes críticos fiscales e IMSS | Finanzas / RH | Acuses y comprobantes | Día 19 |
| Capacitar al equipo en formatos y tablero | Consultor | Lista de asistencia | Día 20 |
| Primer reporte semanal a dirección | Consultor | Reporte semanal | Día 21 |

6. SEMANA 4 - CERRAR (DÍAS 22 A 30)

| Actividad | Responsable | Entregable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar indicadores y cerrar pendientes | Administración | Pendientes cerrados | Día 25 |
| Documentar procedimientos finales | Consultor | Manuales y políticas | Día 28 |
| Presentar resultados y plan de mejora a 90 días | Consultor / Dirección | Presentación de cierre | Día 29 |
| Entrega de expediente final | Consultor | Expediente completo | Día 30 |

7. DOCUMENTOS REQUERIDOS AL INICIO

| Documento | Área responsable | Recibido (✔) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta constitutiva y poderes | Dirección |  |  |
| Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento | Finanzas |  |  |
| Últimas 3 declaraciones mensuales y anual | Finanzas |  |  |
| Nómina de los últimos 3 meses y altas/bajas IMSS | Recursos humanos |  |  |
| Contratos vigentes de clientes y proveedores | Dirección / Compras |  |  |
| Estados de cuenta bancarios y conciliaciones | Finanzas |  |  |
| Inventario, activos fijos y presupuestos | Operaciones |  |  |
| Organigrama y descripción de puestos | Recursos humanos |  |  |

8. GOBIERNO DEL PLAN

Reunión semanal de seguimiento de 30 minutos (mismo día y hora).

Reporte semanal para directivos con semáforos, riesgos y decisiones.

Escalamiento: un pendiente en rojo por más de 3 días se lleva a dirección.

Comunicación: canal único (correo o WhatsApp corporativo) para acuerdos y evidencias.

9. ENTREGABLES DE ARRANQUE

Acta de arranque y matriz de responsables.

Mapa de procesos y matriz de riesgos.

Libro de control operativo semanal configurado.

Formato de reporte semanal.

| ________________________ | ________________________ |
| --- | --- |
| Dirección | Consultor responsable |

Formato de uso general con fines administrativos y orientativos. No constituye asesoría legal; se recomienda que un abogado lo revise y adapte a su caso antes de firmarlo.